## Idefase
[6 empty] | Behov støtte | Aktuelt for sjekkliste i fase…
Sortering | Element | Svar Ja/Nei | Resultat, vurdering eller beslutning som utdyper svaret | Kilde | Link | UKE/ekstern | Ide | Konsept | Planlegging
10 | Rammebetingelser og forberedelser før idefasen | [5 empty] | . | . | .
20 | Rammebetingelser: Har vi oversikt over de lover, standarder, forskrifter og regler som gjelder for elektronisk saksbehandling og arkiv i vår virksomhet? |  |  | Eksterne og interne | Nei |  | x
30 | Rammebetingelser: Har vi oversikt over innhold i ACOS-avtalen? |  |  | UKE | Verktøykassa/ACOS-avtalen |  | x
40 | Kjenner vi kriteriene for tilgang til fondsmidler i Oslo kommune? |  |  | UKE | Verktøykassa/Forprosjekt |  | x
70 | Har vi gjort oss kjent med verktøykasse og malene for prosjektgjennomføring ifm WebSak (UKE) |  |  | UKE | Verktøykassa/Forprosjekt |  | x
80 | Har vi en god kompetanseprofil for deltakere i prosjektgruppe og drift i etterkant? (DENNE MÅ LAGES) |  |  | UKE |  |  | x
100 | Finnes de noe samarbeid (etatsforum el.l.) mellom virksomheter innenfor min sektor som kan gi gevinst ved WebSak innføringen? |  |  |  | Nei |  | x
105 | Datakvalitet i egne systemer: er det behov for forbedring, evt hvordan og når? | [5 empty] | x
110 | Har vi avtalt oppstartsmøte med UKE og Byarkivet? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  | x
120 | Har vi etablert (eller plan for å etablere) Sharepoint prosjektportal for prosjektgjennomføringen? |  |  | UKE | UKE? |  | x
130 | Er dagens arkiv godkjent som elektronisk arkiv? |  |  | Byarkivet | Byarkivet |  | x
150 | Forvaltningsdokumentet (Hva menes?)
160 | Roadmap Oslofelles, egen virksomhet, ACOS (HER MÅ OGSÅ VI LAGE NOE) |  |  |  | Verktøykassen
190 | Rammebetingelsesdokumenter i de ulike prosjektdokumentene (Disse må vi legge inn som en del av verktøykassen) |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821
200 | Plandokumenter (som ikke er nevnt som del av punktene over) | [5 empty] | . | . | .
205 | Har vi laget Prosjektmandat? |  |  |  | Prosjektmandat |  | x
210 | Har vi laget Styringsdokument med prosjektplan? |  |  | Prosjektveiviseren.no | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  | x | Oppdatere
220 | Har vi laget en oppdatert prosjektbegrunnelse (Business Case eller konseptvalgutredning)? |  |  | Prosjektveiviseren.no | http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/ressurs/prosjektbegrunnelse |  |  | x | Oppdatere
230 | Har vi laget en faseplan for planleggingsfasen? |  |  | Prosjektveiviseren.no | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  | x
300 | Arbeidsprosesser og rutiner | [5 empty] | . | . | .
310 | Har vi gjort oss kjent med mulighetene i WebSak og moduler gjennom dokumentasjon, videoer og presentasjoner, evt egen bruk? |  |  |  | Videoer |  | x
315 | Har vi vurdert foreliggende eksempler på anvendelser opp mot muligheter i vår virksomhet? | [5 empty] | x
318 | Har vi vurdert våre behov for digital oppfølging av arbeidsprosesser opp mot kravspesifikasjon for felles anskaffelse (Gap-analyse)? | [6 empty] | x
320 | Har vi en ambisjon om digitalisering av arbeidsprosesser / rutiner der disse blir lagt inn i WebSak? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  | x
330 | Har vi gjennomført eller planlegger vi en gjennomgang av egne arbeidsprosesser og rutiner med tanke på endring og effektivisering ved bruk av WebSak? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  | x
400 | Funksjonelle behov og avklaringer (Fagsystemer og integrasjon) | [5 empty] | . | . | .
402 | Er det aktuelt å knytte seg til offentlige registre (Folkeregisteret m. fl.) | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
405 | Kan vi redusere (helst eliminere) kontaktduplikater og ha adresseinformasjon kun ett sted? (minimum må man vurdere folkeregisteret) | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
410 | Har vi avklart premisser for integrasjon med fagsystemer samt ambisjonsnivå for eventuell integrasjon, manuelt samvirke eller ikke samvirke? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  |  | x
415 | Har sak-/arkiv-systemet funksjonalitet som gjør at det kan erstatte et fagsystem? | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
417 | Skal innhold i fagsystem endres slik at man får færre fagsystemer? | [6 empty] | x
420 | Er det muligheter for koordinering av WebSak med fagsystemer innen sektor? | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
435 | Er virksomhetens tilknytning til Oslo felles, status og plan hensyntatt i forhold til ønsket scope? | [6 empty] | x
440 | Ved integrasjon, er prinsippene for integrasjon gjennom ITAS i Oslo kommune fulgt? |  |  |  | Link til ITAS |  |  |  | x
455 | Er det vurdert om endringen så omfattende at man trenger en migrasjonsplan gjennom flere trinn? (flere prosjekter) | [7 empty] | x
460 | Er det flere enn min virksomhet som har behov for integrasjonene? Dersom ja, hvilke og hvordan får vi de som en del av referansemiljøet i stedet for i eget miljø? | [6 empty] | x
470 | Egen virksomhets behov (krav) i forhold til felles kravspesifikasjon | [5 empty] | . | . | .
475 | Har vi en overordnet kravspesifikasjon som viser våre funksjonelle behov? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76827 |  |  |  | x
480 | Har vi en beskrivelse av forskjellen mellom våre behov og det som skal leveres ihht ACOS-avtale for programvare (Gapanalyse )? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76827 |  |  |  | x
485 | Tar kravspesifikasjonen hensyn til våre behov for integrasjoner (fagsystemer, sektor systemer/administrasjon, offentlige registre, digitale tjenester) (jfr spørsmål ovenfor)? | [7 empty] | x
490 | Tar kravspesifikasjonen hensyn til våre behov for digital styring av arbeidsprosesser og rutiner (jfr spørsmål ovenfor)? | [7 empty] | x
500 | Overgang fra gammelt arkiv til nytt, ivaretagelse av arkivfaglige spørsmål | [5 empty] | . | . | .
510 | Skal bruk av gammelt system stoppes helt (også for oppslag) etter at gammelt arkiv er konvertert inn i nytt system? |  |  | Byarkivet | http://oslo.kommune.no/dokumentasjonsforvaltning/ |  |  | x
520 | Hvilken av konverteringsmetodene som er beskrevet i kontrakten skal benyttes? |  |  | Byarkivet | http://oslo.kommune.no/dokumentasjonsforvaltning/ |  |  | x
530 | Hva skal gjøres med eksisterende papirarkiv etter at WebSak er innført? |  |  | Byarkivet | http://oslo.kommune.no/dokumentasjonsforvaltning/ |  |  | x
540 | Hvis vi ikke har et godkjent elektronisk arkiv: hva må til for å få det godkjent? |  |  | Byarkivet | http://oslo.kommune.no/dokumentasjonsforvaltning/ |  |  | x
550 | Skal tidligere dokumenter (fram til dato for overgang til nytt system) digitaliseres? Hvis ja, når og hvordan? |  |  | Byarkivet | http://oslo.kommune.no/dokumentasjonsforvaltning/ |  |  | x
600 | Samvirke med andre satsinger og utnyttelse av resultater fra disse | [5 empty] | . | . | .
610 | Har vi mulighet bruke resultater fra PET (Prosjekt elektroniske tjenester) og PFF (Felles funksjonalitet)? |  |  | UKE | Link? |  |  | x
620 | Har vi mulighet for å bruke SvarUT? |  |  | UKE | Link? |  |  | x
630 | Har vi mulighet for å bruke SvarINN? |  |  | UKE | Link? |  |  | x
640 | Har vi mulighet til eInnsyn? |  |  |  | Link? |  |  | x
700 | Informasjonssikkerhet | [5 empty] | . | . | .
705 | Er det utført en klassifisering og verdivurdering av informasjon som behandles i eksisterende system? Hvis ja, fyll ut skjema/matrise S7 i «sikkerhetsanalysemal». Hvis nei. Benytt mal for klassifisering (Excel ark). Deretter fyll ut skjema/matrise S7 |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76086 |  |  | x
708 | Vil Websak få nye integrasjoner, behandle ny informasjon eller behandle og sammenstille data på en ny måte? Hvis ja,berskriv denne, klassifiser og verdivurder i skjema/matrise S7 Hvis nei, dropp dette punktet |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76086 |  |  | x
710 | Vil nye behandling, funksjonalitet eller prosesser utløse nye eller endrede sikkerhetskrav? Kravene kan være både tekniske og organisatorisk. (Eks: skjema vil bli sendt inn elektronisk og ikke på papir. Hva kan dette medføre?) |  |  | UKE | ? |  |  | x
720 | Er behovet for konfidensialitet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Intranett%20%28UKE%29/Kundeportal/Veileder/IKT-sikkerhet/02%20Sikker%20tjenesteutvikling/Maler/Sikkerhetsanalyse%20mal%20v09.docx |  |  | x
730 | Er behovet for integritet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Intranett%20%28UKE%29/Kundeportal/Veileder/IKT-sikkerhet/02%20Sikker%20tjenesteutvikling/Maler/Sikkerhetsanalyse%20mal%20v09.docx |  |  | x
740 | Er behovet for tilgjengelighet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Intranett%20%28UKE%29/Kundeportal/Veileder/IKT-sikkerhet/02%20Sikker%20tjenesteutvikling/Maler/Sikkerhetsanalyse%20mal%20v09.docx |  |  | x
900 | Justering av ambisjonsnivå i forhold til dagens status, ressurstilgang mm | [5 empty] | . | . | .
910 | Har vi tilstrekkelige ressurser internt til å dekke behovet ved gjennomføring (evt med ekstern bistand)? |  |  |  | Link |  |  | Skissere prosjektorg. | Roller og bemanning
912 | Har vi oversikt over fremtidige brukere (kategorier, antall, kompetanse, tilgangsstyring)? |  |  |  | Nei |  |  |  | x
917 | Har vi vurdert behovet for opplæring (hvem, hvordan, omfang)? |  |  |  | Link |  |  | Vudere behov | x
920 | Hva er vårt ambisjonsnivå: Nullalternativ (bytte arkiv) eller noe mere? |  |  |  | Link |  |  | x
930 | Har vi sammenlignet vårt ambisjonsnivå med andres (andre ACOS-kunder i kommunen, andre)? |  |  |  | Nei |  |  | x
940 | Er vårt ambisjonsnivå forankret hos ledelsen på alle nivåer? | [6 empty] | x | NB Verifiser på nytt
950 | Økonomi, Gevinster, Risiko, Usikkerhetsstyring | [5 empty] | . | . | .
955 | Har vi satt opp et budsjett der følgende inngår: Interne ressurser + ACOS + evt andre ? |  |  |  | Link |  |  | Kalkulere og sikre støtte | Rekalkulere og sikre støtte
957 | Har vi oversikt over hva som bør inngå i avrop ACOS, evt annen bistand (UKE, eksternt)? |  |  |  | Link |  |  |  | x
960 | Har vi oversikt over mulige gevinster i forhold til vårt ambisjonsnivå? (Jfr prosjektbegrunnelsen) |  |  |  | Gevinstrealisering |  | Skissere muligheter | Oppdatere muligheter | Etablere gevinstrealiseringsplan
970 | Har vi en oversikt over de viktigste risikoelementene? |  |  |  | Link |  |  | Overordnet | Analyse & tiltak
980 | Er budsjettet realistisk, med interne og eksterne ressurser, lisenser og felleskostnader for referanseinstallasjon (inkl vedlikehold)? |  |  |  | Nei |  |  |  | x
985 | Har vi gjort en usikkerhetsvurdering, jfr DIFIs usikkerhetsstyring? (og er det nødvendig for virksomheten?) |  |  |  | Nei |  |  | Overordnet | Oppdatere
987 | Har vi ledelsesforankring, slik at ledelsen forstår at prosjektet ikke er et IT-prosjekt men et organisasjonsprosjekt? Ledelsen må ta ansvar og støtte prosjektet tilstrekkelig. | [6 empty] | x
990 | Har vi bedt UKE om bistand til QA av denne sjekklisten? |  |  |  | ? |  |  | x | x
1000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille idefase | [5 empty] | . | . | .
1010 | Har vi en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning (neste fase)? |  |  |  | Prosjektmandat |  | x
1020 | Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres ? | [5 empty] | x
1030 | Er vi evt godt kjent med kriteriene for låneordningen ? |  |  | UKE |  |  | x
1040 | Vet vi hva det vil si å være ansvarlig for gjennomføre dette som et implementeringsprosjekt ? | [5 empty] | x
1050 | Er en anskaffelse av løsningen i henhold til vår virksomhetsstrategi? | [5 empty] | x
1060 | Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning om å gjøre et avrop ? | [5 empty] | x
1070 | Er det tydeliggjort hvilke IT -politiske føringer som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen? | [5 empty] | x
2000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille konseptfase | [5 empty] | . | . | .
2010 | Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? | [6 empty] | x
2020 | Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre? | [6 empty] | x
2030 | Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? | [6 empty] | x
2040 | Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert? | [6 empty] | x
2050 | Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier? | [6 empty] | x
2060 | Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ? | [6 empty] | x
2070 | Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt? | [6 empty] | x
2080 | Er rollebeskrivelse for Prosjektleder etablert? | [6 empty] | x
2090 | Er nøkkelressurser tilordnet til prosjektet? | [6 empty] | x
2100 | Er det utarbeidet en grov Prosjektbegrunnelse? | [6 empty] | x
2190 | Følger vi gjennom vårt konsept de gjeldende IT-politiske føringer for virksomheter i Oslo kommune? |  |  |  | http://www.prosjektveiviseren.no/konseptfasen/avklare-it-politiske-føringer |  |  | x
3000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille planleggingsfase | [5 empty] | . | . | .
3010 | Er prosjektet fortsatt ønskelig og i tråd med virksomhetens strategiske mål? | [7 empty] | x
3020 | Er prosjektets resultatmål med tilhørende produkter/leveranser egnet til å skape de ønskede endingene og gevinstene som ble lagt til grunn for vurderingene i konseptfasen? | [7 empty] | x
3030 | Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan som bryter prosjektet ned i håndterbare faser? | [7 empty] | x
3040 | Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring, for eksempel implementeringsstrategi, kvalitetsstrategi og anskaffelsesstrategi? | [7 empty] | x
3050 | Er det gjennomført interessentanalyse og iverksatt relevante tiltak basert på denne? | [7 empty] | x
3060 | Er prosjektorganisasjonen tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? | [7 empty] | x
3070 | Er usikkerhetsanalyse blitt uført og er usikkerheten akseptabel? | [7 empty] | x
3080 | Er kritiske suksessfaktorer identifisert? | [7 empty] | x
3090 | Har gevinstansvarlig vært aktivt involvert i utarbeidelsen av gevinstrealiseringplanen? | [7 empty] | x
3100 | Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere gevinstene blitt vurdert? | [7 empty] | x

## Konseptfase
[6 empty] | Behov støtte | Aktuelt for sjekkliste i fase…
Sortering | Element | Svar Ja/Nei | Resultat, vurdering eller beslutning som utdyper svaret | Kilde | Link | UKE/ekstern | Ide | Konsept | Planlegging
10 | Rammebetingelser og forberedelser før idefasen | [5 empty] | . | . | .
20 | Rammebetingelser: Har vi oversikt over de lover, standarder, forskrifter og regler som gjelder for elektronisk saksbehandling og arkiv i vår virksomhet? |  |  | Eksterne og interne | Nei |  | x
30 | Rammebetingelser: Har vi oversikt over innhold i ACOS-avtalen? |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76825 |  | x
40 | Kjenner vi kriteriene for tilgang til fondsmidler i Oslo kommune? |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  | x
70 | Har vi gjort oss kjent med verktøykasse og malene for prosjektgjennomføring ifm WebSak (UKE) |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  | x
80 | Har vi en god kompetanseprofil for deltakere i prosjektgruppe og drift i etterkant? (DENNE MÅ LAGES) |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  | x
100 | Finnes de noe samarbeid (etatsforum el.l.) mellom virksomheter innenfor min sektor som kan gi gevinst ved WebSak innføringen? |  |  |  | Nei |  | x
105 | Datakvalitet i egne systemer: er det behov for forbedring, evt hvordan og når? | [5 empty] | x
110 | Har vi avtalt oppstartsmøte med UKE og Byarkivet? |  |  |  | Forprosjekt |  |  | x
120 | Har vi etablert (eller plan for å etablere) Sharepoint prosjektportal for prosjektgjennomføringen? |  |  | UKE | UKE? |  | x
130 | Er dagens arkiv godkjent som elektronisk arkiv? |  |  | Byarkivet | Byarkivet |  | x
150 | Forvaltningsdokumentet (Hva menes?)
160 | Roadmap Oslofelles, egen virksomhet, ACOS (HER MÅ OGSÅ VI LAGE NOE) |  |  |  | Verktøykassen
190 | Rammebetingelsesdokumenter i de ulike prosjektdokumentene (Disse må vi legge inn som en del av verktøykassen) |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821
200 | Plandokumenter (som ikke er nevnt som del av punktene over) | [5 empty] | . | . | .
205 | Har vi laget Prosjektmandat? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  | x
210 | Har vi laget Styringsdokument med prosjektplan? |  |  | Prosjektveiviseren.no | Styringsdokument |  |  | x | Oppdatere
220 | Har vi laget en oppdatert prosjektbegrunnelse (Business Case eller konseptvalgutredning)? |  |  | Prosjektveiviseren.no | Prosjektbegrunnelse |  |  | x | Oppdatere
230 | Har vi laget en faseplan for planleggingsfasen? |  |  | Prosjektveiviseren.no | Faseplan |  |  | x
300 | Arbeidsprosesser og rutiner | [5 empty] | . | . | .
310 | Har vi gjort oss kjent med mulighetene i WebSak og moduler gjennom dokumentasjon, videoer og presentasjoner, evt egen bruk? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Intranett%20%28UKE%29/Kundeportal/Veileder/eArkiv%20-%20verkt%C3%B8ykasse%20%28under%20arbeid%29/Video%20av%20brukersenarioer.pdf |  | x
315 | Har vi vurdert foreliggende eksempler på anvendelser opp mot muligheter i vår virksomhet? | [5 empty] | x
318 | Har vi vurdert våre behov for digital oppfølging av arbeidsprosesser opp mot kravspesifikasjon for felles anskaffelse (Gap-analyse)? | [6 empty] | x
320 | Har vi en ambisjon om digitalisering av arbeidsprosesser / rutiner der disse blir lagt inn i WebSak? |  |  |  | Forprosjekt |  |  | x
330 | Har vi gjennomført eller planlegger vi en gjennomgang av egne arbeidsprosesser og rutiner med tanke på endring og effektivisering ved bruk av WebSak? |  |  |  | Forprosjekt |  |  | x
400 | Funksjonelle behov og avklaringer (Fagsystemer og integrasjon) | [5 empty] | . | . | .
402 | Er det aktuelt å knytte seg til offentlige registre (Folkeregisteret m. fl.) | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
405 | Kan vi redusere (helst eliminere) kontaktduplikater og ha adresseinformasjon kun ett sted? (minimum må man vurdere folkeregisteret) | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
410 | Har vi avklart premisser for integrasjon med fagsystemer samt ambisjonsnivå for eventuell integrasjon, manuelt samvirke eller ikke samvirke? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  |  | x
415 | Har sak-/arkiv-systemet funksjonalitet som gjør at det kan erstatte et fagsystem? | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
417 | Skal innhold i fagsystem endres slik at man får færre fagsystemer? | [6 empty] | x
420 | Er det muligheter for koordinering av WebSak med fagsystemer innen sektor? | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
435 | Er virksomhetens tilknytning til Oslo felles, status og plan hensyntatt i forhold til ønsket scope? | [6 empty] | x
440 | Ved integrasjon, er prinsippene for integrasjon gjennom ITAS i Oslo kommune fulgt? |  |  |  | Link til ITAS |  |  |  | x
455 | Er det vurdert om endringen så omfattende at man trenger en migrasjonsplan gjennom flere trinn? (flere prosjekter) | [7 empty] | x
460 | Er det flere enn min virksomhet som har behov for integrasjonene? Dersom ja, hvilke og hvordan får vi de som en del av referansemiljøet i stedet for i eget miljø? | [6 empty] | x
470 | Egen virksomhets behov (krav) i forhold til felles kravspesifikasjon | [5 empty] | . | . | .
475 | Har vi en overordnet kravspesifikasjon som viser våre funksjonelle behov? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76827 |  |  |  | x
480 | Har vi en beskrivelse av forskjellen mellom våre behov og det som skal leveres ihht ACOS-avtale for programvare (Gapanalyse )? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76827 |  |  |  | x
485 | Tar kravspesifikasjonen hensyn til våre behov for integrasjoner (fagsystemer, sektor systemer/administrasjon, offentlige registre, digitale tjenester) (jfr spørsmål ovenfor)? | [7 empty] | x
490 | Tar kravspesifikasjonen hensyn til våre behov for digital styring av arbeidsprosesser og rutiner (jfr spørsmål ovenfor)? | [7 empty] | x
500 | Overgang fra gammelt arkiv til nytt, ivaretagelse av arkivfaglige spørsmål | [5 empty] | . | . | .
510 | Er gammelt arkivsystem ryddet og klargjort for periodisering og migrering? |  |  | Byarkivet | Periodisering |  |  | x
520 | Har virksomheten rådført seg med Byarkivet angående migrering? |  |  | Byarkivet | Dokumentasjonsforvaltning |  |  | x
530 | Foreligger det en plan for rydding og eventuell bortsetting av eksisterende papirarkiv? |  |  | Byarkivet | Papirarkiv/avlevering |  |  | x
540 | Har virksomheten godkjent elektronisk arkiv? Hvis ikke, har virksomheten rådført seg med Byarkivet angående overgang til Websak? |  |  | Byarkivet | Overgang til eArkiv |  |  | x
550 | Er det planlagt digitalisering av papirarkiv? Har virksomheten rådført seg med Byarkivet? |  |  | Byarkivet | Veiledninger for arkiv |  |  | x
600 | Samvirke med andre satsinger og utnyttelse av resultater fra disse | [5 empty] | . | . | .
610 | Har vi mulighet bruke resultater fra PET (Prosjekt elektroniske tjenester) og PFF (Felles funksjonalitet)? |  |  | UKE | PET/PFF |  |  | x
620 | Har vi mulighet for å bruke SvarUT? |  |  | UKE | Link? |  |  | x
630 | Har vi mulighet for å bruke SvarINN? |  |  | UKE | SvarInn |  |  | x
640 | Har vi mulighet til eInnsyn? |  |  |  | Link? |  |  | x
700 | Informasjonssikkerhet | [5 empty] | . | . | .
705 | Er det utført en klassifisering og verdivurdering av informasjon som behandles i eksisterende system? Hvis ja, fyll ut skjema/matrise S7 i «sikkerhetsanalysemal». Hvis nei. Benytt mal for klassifisering (Excel ark). Deretter fyll ut skjema/matrise S7 |  |  | UKE | Sikkerhetsanalyse |  |  | x
708 | Vil Websak få nye integrasjoner, behandle ny informasjon eller behandle og sammenstille data på en ny måte? Hvis ja,berskriv denne, klassifiser og verdivurder i skjema/matrise S7 Hvis nei, dropp dette punktet |  |  | UKE | Sikkerhetsanalyse |  |  | x
710 | Vil nye behandling, funksjonalitet eller prosesser utløse nye eller endrede sikkerhetskrav? Kravene kan være både tekniske og organisatorisk. (Eks: skjema vil bli sendt inn elektronisk og ikke på papir. Hva kan dette medføre?) |  |  | UKE | ? |  |  | x
720 | Er behovet for konfidensialitet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | Se kap.1.2 |  |  | x
730 | Er behovet for integritet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | Se kap.1.3 |  |  | x
740 | Er behovet for tilgjengelighet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | Se kap.1.4 |  |  | x
900 | Justering av ambisjonsnivå i forhold til dagens status, ressurstilgang mm | [5 empty] | . | . | .
910 | Har vi tilstrekkelige ressurser internt til å dekke behovet ved gjennomføring (evt med ekstern bistand)? |  |  |  | Link |  |  | Skissere prosjektorg. | Roller og bemanning
912 | Har vi oversikt over fremtidige brukere (kategorier, antall, kompetanse, tilgangsstyring)? |  |  |  | Nei |  |  |  | x
917 | Har vi vurdert behovet for opplæring (hvem, hvordan, omfang)? |  |  |  | Link |  |  | Vudere behov | x
920 | Hva er vårt ambisjonsnivå: Nullalternativ (bytte arkiv) eller noe mere? |  |  |  | Link |  |  | x
930 | Har vi sammenlignet vårt ambisjonsnivå med andres (andre ACOS-kunder i kommunen, andre)? |  |  |  | Nei |  |  | x
940 | Er vårt ambisjonsnivå forankret hos ledelsen på alle nivåer? | [6 empty] | x | NB Verifiser på nytt
950 | Økonomi, Gevinster, Risiko, Usikkerhetsstyring | [5 empty] | . | . | .
955 | Har vi satt opp et budsjett der følgende inngår: Interne ressurser + ACOS + evt andre ? |  |  |  | Link |  |  | Kalkulere og sikre støtte | Rekalkulere og sikre støtte
957 | Har vi oversikt over hva som bør inngå i avrop ACOS, evt annen bistand (UKE, eksternt)? |  |  |  | Link |  |  |  | x
960 | Har vi oversikt over mulige gevinster i forhold til vårt ambisjonsnivå? (Jfr prosjektbegrunnelsen) |  |  |  | Gevinstrealisering |  | Skissere muligheter | Oppdatere muligheter | Etablere gevinstrealiseringsplan
970 | Har vi en oversikt over de viktigste risikoelementene? |  |  |  | Hva er risiko |  |  | Overordnet | Analyse & tiltak
980 | Er budsjettet realistisk, med interne og eksterne ressurser, lisenser og felleskostnader for referanseinstallasjon (inkl vedlikehold)? |  |  |  | Nei |  |  |  | x
985 | Har vi gjort en usikkerhetsvurdering, jfr DIFIs usikkerhetsstyring? (og er det nødvendig for virksomheten?) |  |  |  | Usikkerhetsstyring |  |  | Overordnet | Oppdatere
987 | Har vi ledelsesforankring, slik at ledelsen forstår at prosjektet ikke er et IT-prosjekt men et organisasjonsprosjekt? Ledelsen må ta ansvar og støtte prosjektet tilstrekkelig. |  |  |  | Forankring |  |  | x
990 | Har vi bedt UKE om bistand til QA av denne sjekklisten? |  |  |  | ? |  |  | x | x
1000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille idefase | [5 empty] | . | . | .
1010 | Har vi en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning (neste fase)? |  |  |  | http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/prosjektmandat |  | x
1020 | Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres ? | [5 empty] | x
1030 | Er vi evt godt kjent med kriteriene for låneordningen ? |  |  | UKE |  |  | x
1040 | Vet vi hva det vil si å være ansvarlig for gjennomføre dette som et implementeringsprosjekt ? | [5 empty] | x
1050 | Er en anskaffelse av løsningen i henhold til vår virksomhetsstrategi? | [5 empty] | x
1060 | Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning om å gjøre et avrop ? | [5 empty] | x
1070 | Er det tydeliggjort hvilke IT -politiske føringer som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen? | [5 empty] | x
2000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille konseptfase | [5 empty] | . | . | .
2010 | Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? | [6 empty] | x
2020 | Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre? | [6 empty] | x
2030 | Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? | [6 empty] | x
2040 | Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert? | [6 empty] | x
2050 | Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier? | [6 empty] | x
2060 | Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ? | [6 empty] | x
2070 | Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt? | [6 empty] | x
2080 | Er rollebeskrivelse for Prosjektleder etablert? | [6 empty] | x
2090 | Er nøkkelressurser tilordnet til prosjektet? | [6 empty] | x
2100 | Er det utarbeidet en grov Prosjektbegrunnelse? | [6 empty] | x
2190 | Følger vi gjennom vårt konsept de gjeldende IT-politiske føringer for virksomheter i Oslo kommune? |  |  |  | Prosjektveiviseren IKT reglementet (se kap 4 s.11) |  |  | x
3000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille planleggingsfase | [5 empty] | . | . | .
3010 | Er prosjektet fortsatt ønskelig og i tråd med virksomhetens strategiske mål? | [7 empty] | x
3020 | Er prosjektets resultatmål med tilhørende produkter/leveranser egnet til å skape de ønskede endingene og gevinstene som ble lagt til grunn for vurderingene i konseptfasen? | [7 empty] | x
3030 | Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan som bryter prosjektet ned i håndterbare faser? | [7 empty] | x
3040 | Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring, for eksempel implementeringsstrategi, kvalitetsstrategi og anskaffelsesstrategi? | [7 empty] | x
3050 | Er det gjennomført interessentanalyse og iverksatt relevante tiltak basert på denne? | [7 empty] | x
3060 | Er prosjektorganisasjonen tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? | [7 empty] | x
3070 | Er usikkerhetsanalyse blitt uført og er usikkerheten akseptabel? | [7 empty] | x
3080 | Er kritiske suksessfaktorer identifisert? | [7 empty] | x
3090 | Har gevinstansvarlig vært aktivt involvert i utarbeidelsen av gevinstrealiseringplanen? | [7 empty] | x
3100 | Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere gevinstene blitt vurdert? | [7 empty] | x

## Planleggingsfase
[6 empty] | Behov støtte | Aktuelt for sjekkliste i fase…
Sortering | Element | Svar Ja/Nei | Resultat, vurdering eller beslutning som utdyper svaret | Kilde | Link | UKE/ekstern | Ide | Konsept | Planlegging
10 | Rammebetingelser og forberedelser før idefasen | [5 empty] | . | . | .
20 | Rammebetingelser: Har vi oversikt over de lover, standarder, forskrifter og regler som gjelder for elektronisk saksbehandling og arkiv i vår virksomhet? |  |  | Eksterne og interne | Nei |  | x
30 | Rammebetingelser: Har vi oversikt over innhold i ACOS-avtalen? |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76825 |  | x
40 | Kjenner vi kriteriene for tilgang til fondsmidler i Oslo kommune? |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  | x
70 | Har vi gjort oss kjent med verktøykasse og malene for prosjektgjennomføring ifm WebSak (UKE) |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  | x
80 | Har vi en god kompetanseprofil for deltakere i prosjektgruppe og drift i etterkant? (DENNE MÅ LAGES) |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  | x
100 | Finnes de noe samarbeid (etatsforum el.l.) mellom virksomheter innenfor min sektor som kan gi gevinst ved WebSak innføringen? |  |  |  | Nei |  | x
105 | Datakvalitet i egne systemer: er det behov for forbedring, evt hvordan og når? | [5 empty] | x
110 | Har vi avtalt oppstartsmøte med UKE og Byarkivet? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  | x
120 | Har vi etablert (eller plan for å etablere) Sharepoint prosjektportal for prosjektgjennomføringen? |  |  | UKE | UKE? |  | x
130 | Er dagens arkiv godkjent som elektronisk arkiv? |  |  | Byarkivet | Byarkivet |  | x
150 | Forvaltningsdokumentet (Hva menes?)
160 | Roadmap Oslofelles, egen virksomhet, ACOS (HER MÅ OGSÅ VI LAGE NOE) |  |  |  | Verktøykassen
190 | Rammebetingelsesdokumenter i de ulike prosjektdokumentene (Disse må vi legge inn som en del av verktøykassen) |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821
200 | Plandokumenter (som ikke er nevnt som del av punktene over) | [5 empty] | . | . | .
205 | Har vi laget Prosjektmandat? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  | x
210 | Har vi laget Styringsdokument med prosjektplan? |  |  | Prosjektveiviseren.no | Styringsdokument |  |  | x | Oppdatere
220 | Har vi laget en oppdatert prosjektbegrunnelse (Business Case eller konseptvalgutredning)? |  |  | Prosjektveiviseren.no | Prosjektbegrunnelse |  |  | x | Oppdatere
230 | Har vi laget en faseplan for planleggingsfasen? |  |  | Prosjektveiviseren.no | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  | x
300 | Arbeidsprosesser og rutiner | [5 empty] | . | . | .
310 | Har vi gjort oss kjent med mulighetene i WebSak og moduler gjennom dokumentasjon, videoer og presentasjoner, evt egen bruk? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Intranett%20%28UKE%29/Kundeportal/Veileder/eArkiv%20-%20verkt%C3%B8ykasse%20%28under%20arbeid%29/Video%20av%20brukersenarioer.pdf |  | x
315 | Har vi vurdert foreliggende eksempler på anvendelser opp mot muligheter i vår virksomhet? | [5 empty] | x
318 | Har vi vurdert våre behov for digital oppfølging av arbeidsprosesser opp mot kravspesifikasjon for felles anskaffelse (Gap-analyse)? | [6 empty] | x
320 | Har vi en ambisjon om digitalisering av arbeidsprosesser / rutiner der disse blir lagt inn i WebSak? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  | x
330 | Har vi gjennomført eller planlegger vi en gjennomgang av egne arbeidsprosesser og rutiner med tanke på endring og effektivisering ved bruk av WebSak? |  |  |  | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76821 |  |  | x
400 | Funksjonelle behov og avklaringer (Fagsystemer og integrasjon) | [5 empty] | . | . | .
402 | Er det aktuelt å knytte seg til offentlige registre (Folkeregisteret m. fl.) | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
405 | Kan vi redusere (helst eliminere) kontaktduplikater og ha adresseinformasjon kun ett sted? (minimum må man vurdere folkeregisteret) | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
410 | Har vi avklart premisser for integrasjon med fagsystemer samt ambisjonsnivå for eventuell integrasjon, manuelt samvirke eller ikke samvirke? |  |  |  | Forprosjekt |  |  |  | x
415 | Har sak-/arkiv-systemet funksjonalitet som gjør at det kan erstatte et fagsystem? | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
417 | Skal innhold i fagsystem endres slik at man får færre fagsystemer? | [6 empty] | x
420 | Er det muligheter for koordinering av WebSak med fagsystemer innen sektor? | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
435 | Er virksomhetens tilknytning til Oslo felles, status og plan hensyntatt i forhold til ønsket scope? | [6 empty] | x
440 | Ved integrasjon, er prinsippene for integrasjon gjennom ITAS i Oslo kommune fulgt? |  |  |  | Link til ITAS |  |  |  | x
455 | Er det vurdert om endringen så omfattende at man trenger en migrasjonsplan gjennom flere trinn? (flere prosjekter) | [7 empty] | x
460 | Er det flere enn min virksomhet som har behov for integrasjonene? Dersom ja, hvilke og hvordan får vi de som en del av referansemiljøet i stedet for i eget miljø? | [6 empty] | x
470 | Egen virksomhets behov (krav) i forhold til felles kravspesifikasjon | [5 empty] | . | . | .
475 | Har vi en overordnet kravspesifikasjon som viser våre funksjonelle behov? |  |  |  | Kravspesifikasjon |  |  |  | x
480 | Har vi en beskrivelse av forskjellen mellom våre behov og det som skal leveres ihht ACOS-avtale for programvare (Gapanalyse )? |  |  |  | ACOS løsningsbeskrivelse |  |  |  | x
485 | Tar kravspesifikasjonen hensyn til våre behov for integrasjoner (fagsystemer, sektor systemer/administrasjon, offentlige registre, digitale tjenester) (jfr spørsmål ovenfor)? | [7 empty] | x
490 | Tar kravspesifikasjonen hensyn til våre behov for digital styring av arbeidsprosesser og rutiner (jfr spørsmål ovenfor)? | [7 empty] | x
500 | Overgang fra gammelt arkiv til nytt, ivaretagelse av arkivfaglige spørsmål | [5 empty] | . | . | .
510 | Skal bruk av gammelt system stoppes helt (også for oppslag) etter at gammelt arkiv er konvertert inn i nytt system? |  |  | Byarkivet | http://oslo.kommune.no/dokumentasjonsforvaltning/ |  |  | x
520 | Hvilken av konverteringsmetodene som er beskrevet i kontrakten skal benyttes? |  |  | Byarkivet | http://oslo.kommune.no/dokumentasjonsforvaltning/ |  |  | x
530 | Hva skal gjøres med eksisterende papirarkiv etter at WebSak er innført? |  |  | Byarkivet | http://oslo.kommune.no/dokumentasjonsforvaltning/ |  |  | x
540 | Hvis vi ikke har et godkjent elektronisk arkiv: hva må til for å få det godkjent? |  |  | Byarkivet | http://oslo.kommune.no/dokumentasjonsforvaltning/ |  |  | x
550 | Skal tidligere dokumenter (fram til dato for overgang til nytt system) digitaliseres? Hvis ja, når og hvordan? |  |  | Byarkivet | http://oslo.kommune.no/dokumentasjonsforvaltning/ |  |  | x
600 | Samvirke med andre satsinger og utnyttelse av resultater fra disse | [5 empty] | . | . | .
610 | Har vi mulighet bruke resultater fra PET (Prosjekt elektroniske tjenester) og PFF (Felles funksjonalitet)? |  |  | UKE | Link? |  |  | x
620 | Har vi mulighet for å bruke SvarUT? |  |  | UKE | Link? |  |  | x
630 | Har vi mulighet for å bruke SvarINN? |  |  | UKE | Link? |  |  | x
640 | Har vi mulighet til eInnsyn? |  |  |  | Link? |  |  | x
700 | Informasjonssikkerhet | [5 empty] | . | . | .
705 | Er det utført en klassifisering og verdivurdering av informasjon som behandles i eksisterende system? Hvis ja, fyll ut skjema/matrise S7 i «sikkerhetsanalysemal». Hvis nei. Benytt mal for klassifisering (Excel ark). Deretter fyll ut skjema/matrise S7 |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76086 |  |  | x
708 | Vil Websak få nye integrasjoner, behandle ny informasjon eller behandle og sammenstille data på en ny måte? Hvis ja,berskriv denne, klassifiser og verdivurder i skjema/matrise S7 Hvis nei, dropp dette punktet |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=76086 |  |  | x
710 | Vil nye behandling, funksjonalitet eller prosesser utløse nye eller endrede sikkerhetskrav? Kravene kan være både tekniske og organisatorisk. (Eks: skjema vil bli sendt inn elektronisk og ikke på papir. Hva kan dette medføre?) |  |  | UKE | ? |  |  | x
720 | Er behovet for konfidensialitet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Intranett%20%28UKE%29/Kundeportal/Veileder/IKT-sikkerhet/02%20Sikker%20tjenesteutvikling/Maler/Sikkerhetsanalyse%20mal%20v09.docx |  |  | x
730 | Er behovet for integritet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Intranett%20%28UKE%29/Kundeportal/Veileder/IKT-sikkerhet/02%20Sikker%20tjenesteutvikling/Maler/Sikkerhetsanalyse%20mal%20v09.docx |  |  | x
740 | Er behovet for tilgjengelighet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Intranett%20%28UKE%29/Kundeportal/Veileder/IKT-sikkerhet/02%20Sikker%20tjenesteutvikling/Maler/Sikkerhetsanalyse%20mal%20v09.docx |  |  | x
900 | Justering av ambisjonsnivå i forhold til dagens status, ressurstilgang mm | [5 empty] | . | . | .
910 | Har vi tilstrekkelige ressurser internt til å dekke behovet ved gjennomføring (evt med ekstern bistand)? |  |  |  | Link |  |  | Skissere prosjektorg. | Roller og bemanning
912 | Har vi oversikt over fremtidige brukere (kategorier, antall, kompetanse, tilgangsstyring)? |  |  |  | Nei |  |  |  | x
917 | Har vi vurdert behovet for opplæring (hvem, hvordan, omfang)? |  |  |  | Link |  |  | Vudere behov | x
920 | Hva er vårt ambisjonsnivå: Nullalternativ (bytte arkiv) eller noe mere? |  |  |  | Link |  |  | x
930 | Har vi sammenlignet vårt ambisjonsnivå med andres (andre ACOS-kunder i kommunen, andre)? |  |  |  | Nei |  |  | x
940 | Er vårt ambisjonsnivå forankret hos ledelsen på alle nivåer? | [6 empty] | x | NB Verifiser på nytt
950 | Økonomi, Gevinster, Risiko, Usikkerhetsstyring | [5 empty] | . | . | .
955 | Har vi satt opp et budsjett der følgende inngår: Interne ressurser + ACOS + evt andre ? |  |  |  | Link |  |  | Kalkulere og sikre støtte | Rekalkulere og sikre støtte
957 | Har vi oversikt over hva som bør inngå i avrop ACOS, evt annen bistand (UKE, eksternt)? |  |  |  | Avtalens bilag og vedlegg |  |  |  | x
960 | Har vi oversikt over mulige gevinster i forhold til vårt ambisjonsnivå? (Jfr prosjektbegrunnelsen) |  |  |  | Gevinstrealisering |  | Skissere muligheter | Oppdatere muligheter | Etablere gevinstrealiseringsplan
970 | Har vi en oversikt over de viktigste risikoelementene? |  |  |  | Hva er risiko |  |  | Overordnet | Analyse & tiltak
980 | Er budsjettet realistisk, med interne og eksterne ressurser, lisenser og felleskostnader for referanseinstallasjon (inkl vedlikehold)? |  |  |  | Nei |  |  |  | x
985 | Har vi gjort en usikkerhetsvurdering, jfr DIFIs usikkerhetsstyring? (og er det nødvendig for virksomheten?) |  |  |  | Usikkerhetsstyring |  |  | Overordnet | Oppdatere
987 | Har vi ledelsesforankring, slik at ledelsen forstår at prosjektet ikke er et IT-prosjekt men et organisasjonsprosjekt? Ledelsen må ta ansvar og støtte prosjektet tilstrekkelig. | [6 empty] | x
990 | Har vi bedt UKE om bistand til QA av denne sjekklisten? |  |  |  | ? |  |  | x | x
1000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille idefase | [5 empty] | . | . | .
1010 | Har vi en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning (neste fase)? |  |  |  | http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/prosjektmandat |  | x
1020 | Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres ? | [5 empty] | x
1030 | Er vi evt godt kjent med kriteriene for låneordningen ? |  |  | UKE |  |  | x
1040 | Vet vi hva det vil si å være ansvarlig for gjennomføre dette som et implementeringsprosjekt ? | [5 empty] | x
1050 | Er en anskaffelse av løsningen i henhold til vår virksomhetsstrategi? | [5 empty] | x
1060 | Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning om å gjøre et avrop ? | [5 empty] | x
1070 | Er det tydeliggjort hvilke IT -politiske føringer som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen? | [5 empty] | x
2000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille konseptfase | [5 empty] | . | . | .
2010 | Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? | [6 empty] | x
2020 | Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre? | [6 empty] | x
2030 | Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? | [6 empty] | x
2040 | Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert? | [6 empty] | x
2050 | Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier? | [6 empty] | x
2060 | Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ? | [6 empty] | x
2070 | Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt? | [6 empty] | x
2080 | Er rollebeskrivelse for Prosjektleder etablert? | [6 empty] | x
2090 | Er nøkkelressurser tilordnet til prosjektet? | [6 empty] | x
2100 | Er det utarbeidet en grov Prosjektbegrunnelse? | [6 empty] | x
2190 | Følger vi gjennom vårt konsept de gjeldende IT-politiske føringer for virksomheter i Oslo kommune? |  |  |  | http://www.prosjektveiviseren.no/konseptfasen/avklare-it-politiske-føringer |  |  | x
3000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille planleggingsfase | [5 empty] | . | . | .
3010 | Er prosjektet fortsatt ønskelig og i tråd med virksomhetens strategiske mål? | [7 empty] | x
3020 | Er prosjektets resultatmål med tilhørende produkter/leveranser egnet til å skape de ønskede endingene og gevinstene som ble lagt til grunn for vurderingene i konseptfasen? | [7 empty] | x
3030 | Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan som bryter prosjektet ned i håndterbare faser? | [7 empty] | x
3040 | Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring, for eksempel implementeringsstrategi, kvalitetsstrategi og anskaffelsesstrategi? | [7 empty] | x
3050 | Er det gjennomført interessentanalyse og iverksatt relevante tiltak basert på denne? |  |  |  | Interessentanalyse |  |  |  | x
3060 | Er prosjektorganisasjonen tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? | [7 empty] | x
3070 | Er usikkerhetsanalyse blitt uført og er usikkerheten akseptabel? | [7 empty] | x
3080 | Er kritiske suksessfaktorer identifisert? | [7 empty] | x
3090 | Har gevinstansvarlig vært aktivt involvert i utarbeidelsen av gevinstrealiseringplanen? | [7 empty] | x
3100 | Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere gevinstene blitt vurdert? | [7 empty] | x

## Oversikt
[6 empty] | Behov støtte | Aktuelt for sjekkliste i fase…
Sortering | Element | Svar Ja/Nei | Resultat, vurdering eller beslutning som utdyper svaret | Kilde | Link | UKE/ekstern | Ide | Konsept | Planlegging
10 | Rammebetingelser og forberedelser før idefasen | [5 empty] | . | . | .
20 | Rammebetingelser: Har vi oversikt over de lover, standarder, forskrifter og regler som gjelder for elektronisk saksbehandling og arkiv i vår virksomhet? |  |  | Eksterne og interne | Nei |  | x
30 | Rammebetingelser: Har vi oversikt over innhold i ACOS-avtalen? |  |  | UKE | Verktøykassa/ACOS-avtalen |  | x
40 | Kjenner vi kriteriene for tilgang til fondsmidler i Oslo kommune? |  |  | UKE | Verktøykassa/Forprosjekt |  | x
70 | Har vi gjort oss kjent med verktøykasse og malene for prosjektgjennomføring ifm WebSak (UKE) |  |  | UKE | Verktøykassa/Forprosjekt |  | x
80 | Har vi en god kompetanseprofil for deltakere i prosjektgruppe og drift i etterkant? (DENNE MÅ LAGES) |  |  | UKE |  |  | x
100 | Finnes de noe samarbeid (etatsforum el.l.) mellom virksomheter innenfor min sektor som kan gi gevinst ved WebSak innføringen? |  |  |  | Nei |  | x
105 | Datakvalitet i egne systemer: er det behov for forbedring, evt hvordan og når? | [5 empty] | x
110 | Har vi avtalt oppstartsmøte med UKE og Byarkivet? |  |  |  | Forprosjekt |  |  | x
120 | Har vi etablert (eller plan for å etablere) Sharepoint prosjektportal for prosjektgjennomføringen? |  |  | UKE | UKE? |  | x
130 | Er dagens arkiv godkjent som elektronisk arkiv? |  |  | Byarkivet | Byarkivet | Byarkivet | x
150 | Forvaltningsdokumentet (Hva menes?)
160 | Roadmap Oslofelles, egen virksomhet, ACOS (HER MÅ OGSÅ VI LAGE NOE) |  |  |  | Verktøykassen
190 | Rammebetingelsesdokumenter i de ulike prosjektdokumentene (Disse må vi legge inn som en del av verktøykassen) |  |  |  | Forprosjekt
200 | Plandokumenter (som ikke er nevnt som del av punktene over) | [5 empty] | . | . | .
205 | Har vi laget Prosjektmandat? |  |  |  | Prosjektmandat |  | x
210 | Har vi laget Styringsdokument med prosjektplan? |  |  | Prosjektveiviseren.no | Styringsdokument |  |  | x | Oppdatere
220 | Har vi laget en oppdatert prosjektbegrunnelse (Business Case eller konseptvalgutredning)? |  |  | Prosjektveiviseren.no | Prosjektbegrunnelse |  |  | x | Oppdatere
230 | Har vi laget en faseplan for planleggingsfasen? |  |  | Prosjektveiviseren.no | Faseplan |  |  | x
300 | Arbeidsprosesser og rutiner | [5 empty] | . | . | .
310 | Har vi gjort oss kjent med mulighetene i WebSak og moduler gjennom dokumentasjon, videoer og presentasjoner, evt egen bruk? |  |  |  | Videoer |  | x
315 | Har vi vurdert foreliggende eksempler på anvendelser opp mot muligheter i vår virksomhet? | [5 empty] | x
318 | Har vi vurdert våre behov for digital oppfølging av arbeidsprosesser opp mot kravspesifikasjon for felles anskaffelse (Gap-analyse)? | [6 empty] | x
320 | Har vi en ambisjon om digitalisering av arbeidsprosesser / rutiner der disse blir lagt inn i WebSak? |  |  |  | Forprosjekt |  |  | x
330 | Har vi gjennomført eller planlegger vi en gjennomgang av egne arbeidsprosesser og rutiner med tanke på endring og effektivisering ved bruk av WebSak? |  |  |  | Forprosjekt |  |  | x
400 | Funksjonelle behov og avklaringer (Fagsystemer og integrasjon) | [5 empty] | . | . | .
402 | Er det aktuelt å knytte seg til offentlige registre (Folkeregisteret m. fl.) | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
405 | Kan vi redusere (helst eliminere) kontaktduplikater og ha adresseinformasjon kun ett sted? (minimum må man vurdere folkeregisteret) | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
410 | Har vi avklart premisser for integrasjon med fagsystemer samt ambisjonsnivå for eventuell integrasjon, manuelt samvirke eller ikke samvirke? |  |  |  | Forprosjekt |  |  |  | x
415 | Har sak-/arkiv-systemet funksjonalitet som gjør at det kan erstatte et fagsystem? | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
417 | Skal innhold i fagsystem endres slik at man får færre fagsystemer? | [6 empty] | x
420 | Er det muligheter for koordinering av WebSak med fagsystemer innen sektor? | [6 empty] | Overordnet | Hvis med i valgt konsept
435 | Er virksomhetens tilknytning til Oslo felles, status og plan hensyntatt i forhold til ønsket scope? | [6 empty] | x
440 | Ved integrasjon, er prinsippene for integrasjon gjennom ITAS i Oslo kommune fulgt? |  |  |  | Link til ITAS |  |  |  | x
455 | Er det vurdert om endringen så omfattende at man trenger en migrasjonsplan gjennom flere trinn? (flere prosjekter) | [7 empty] | x
460 | Er det flere enn min virksomhet som har behov for integrasjonene? Dersom ja, hvilke og hvordan får vi de som en del av referansemiljøet i stedet for i eget miljø? | [6 empty] | x
470 | Egen virksomhets behov (krav) i forhold til felles kravspesifikasjon | [5 empty] | . | . | .
475 | Har vi en overordnet kravspesifikasjon som viser våre funksjonelle behov? |  |  |  | Kravspesifikasjon |  |  |  | x
480 | Har vi en beskrivelse av forskjellen mellom våre behov og det som skal leveres ihht ACOS-avtale for programvare (Gapanalyse )? |  |  |  | ACOS løsningsbeskrivelse |  |  |  | x
485 | Tar kravspesifikasjonen hensyn til våre behov for integrasjoner (fagsystemer, sektor systemer/administrasjon, offentlige registre, digitale tjenester) (jfr spørsmål ovenfor)? | [7 empty] | x
490 | Tar kravspesifikasjonen hensyn til våre behov for digital styring av arbeidsprosesser og rutiner (jfr spørsmål ovenfor)? | [7 empty] | x
500 | Overgang fra gammelt arkiv til nytt, ivaretagelse av arkivfaglige spørsmål | [5 empty] | . | . | .
510 | Er gammelt arkivsystem ryddet og klargjort for periodisering og migrering? |  |  | Byarkivet | Periodisering |  |  | x
520 | Hvilken av konverteringsmetodene som er beskrevet i kontrakten skal benyttes? |  |  | Byarkivet | Dokumentasjonsforvaltning |  |  | x
521 | Har virksomheten rådført seg med Byarkivet angående migrering og uttrekk fra gammelt system? |  |  | Byarkivet | Dokumentasjonsforvaltning
530 | Foreligger det en plan for rydding og eventuell bortsetting av eksisterende papirarkiv? |  |  | Byarkivet | Papirarkiv/avlevering |  |  | x
540 | Har virksomheten godkjent elektronisk arkiv? Hvis ikke, har virksomheten rådført seg med Byarkivet angående overgang til Websak? |  |  | Byarkivet | Overgang til eArkiv |  |  | x
550 | Er det planlagt digitalisering av papirarkiv? Har virksomheten rådført seg med Byarkivet? |  |  | Byarkivet | Veiledninger for arkiv |  |  | x
600 | Samvirke med andre satsinger og utnyttelse av resultater fra disse | [5 empty] | . | . | .
610 | Har vi mulighet bruke resultater fra PET (Prosjekt elektroniske tjenester) og PFF (Felles funksjonalitet)? |  |  | UKE | PET/PFF |  |  | x
620 | Har vi mulighet for å bruke SvarUT? |  |  | UKE | Link? |  |  | x
630 | Har vi mulighet for å bruke SvarINN? |  |  | UKE | SvarInn |  |  | x
640 | Har vi mulighet til eInnsyn? |  |  |  | Link? |  |  | x
700 | Informasjonssikkerhet | [5 empty] | . | . | .
705 | Er det utført en klassifisering og verdivurdering av informasjon som behandles i eksisterende system? Hvis ja, fyll ut skjema/matrise S7 i «sikkerhetsanalysemal». Hvis nei. Benytt mal for klassifisering (Excel ark). Deretter fyll ut skjema/matrise S7 |  |  | UKE | Sikkerhetsanalyse |  |  | x
708 | Vil Websak få nye integrasjoner, behandle ny informasjon eller behandle og sammenstille data på en ny måte? Hvis ja,beskriv denne, klassifiser og verdivurder i skjema/matrise S7 Hvis nei, dropp dette punktet |  |  | UKE | Sikkerhetsanalyse |  |  | x
710 | Vil nye behandling, funksjonalitet eller prosesser utløse nye eller endrede sikkerhetskrav? Kravene kan være både tekniske og organisatorisk. (Eks: skjema vil bli sendt inn elektronisk og ikke på papir. Hva kan dette medføre?) |  |  | UKE | ? |  |  | x
720 | Er behovet for konfidensialitet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | Se kap.1.2 |  |  | x
730 | Er behovet for integritet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | Se kap.1.3 |  |  | x
740 | Er behovet for tilgjengelighet ivaretatt i løsningen der WebSak inngår? |  |  | UKE | Se kap.1.4 |  |  | x
900 | Justering av ambisjonsnivå i forhold til dagens status, ressurstilgang mm | [5 empty] | . | . | .
910 | Har vi tilstrekkelige ressurser internt til å dekke behovet ved gjennomføring (evt med ekstern bistand)? |  |  |  | Link |  |  | Skissere prosjektorg. | Roller og bemanning
912 | Har vi oversikt over fremtidige brukere (kategorier, antall, kompetanse, tilgangsstyring)? |  |  |  | Nei |  |  |  | x
917 | Har vi vurdert behovet for opplæring (hvem, hvordan, omfang)? |  |  |  | Link |  |  | Vudere behov | x
920 | Hva er vårt ambisjonsnivå: Nullalternativ (bytte arkiv) eller noe mere? |  |  |  | Link |  |  | x
930 | Har vi sammenlignet vårt ambisjonsnivå med andres (andre ACOS-kunder i kommunen, andre)? |  |  |  | Nei |  |  | x
940 | Er vårt ambisjonsnivå forankret hos ledelsen på alle nivåer? | [6 empty] | x | NB Verifiser på nytt
950 | Økonomi, Gevinster, Risiko, Usikkerhetsstyring | [5 empty] | . | . | .
955 | Har vi satt opp et budsjett der følgende inngår: Interne ressurser + ACOS + evt andre ? |  |  |  | Link |  |  | Kalkulere og sikre støtte | Rekalkulere og sikre støtte
957 | Har vi oversikt over hva som bør inngå i avrop ACOS, evt annen bistand (UKE, eksternt)? |  |  |  | Avtalens bilag og vedlegg |  |  |  | x
960 | Har vi oversikt over mulige gevinster i forhold til vårt ambisjonsnivå? (Jfr prosjektbegrunnelsen) |  |  |  | Gevinstrealisering |  | Skissere muligheter | Oppdatere muligheter | Etablere gevinstrealiseringsplan
970 | Har vi en oversikt over de viktigste risikoelementene? |  |  |  | Hva er risiko |  |  | Overordnet | Analyse & tiltak
980 | Er budsjettet realistisk, med interne og eksterne ressurser, lisenser og felleskostnader for referanseinstallasjon (inkl vedlikehold)? |  |  |  | Nei |  |  |  | x
985 | Har vi gjort en usikkerhetsvurdering, jfr DIFIs usikkerhetsstyring? (og er det nødvendig for virksomheten?) |  |  |  | Usikkerhetsstyring |  |  | Overordnet | Oppdatere
987 | Har vi ledelsesforankring, slik at ledelsen forstår at prosjektet ikke er et IT-prosjekt men et organisasjonsprosjekt? Ledelsen må ta ansvar og støtte prosjektet tilstrekkelig. |  |  |  | Forankring |  |  | x
990 | Har vi bedt UKE om bistand til QA av denne sjekklisten? |  |  |  | ? |  |  | x | x
1000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille idefase | [5 empty] | . | . | .
1010 | Har vi en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning (neste fase)? |  |  |  | Prosjektmandat |  | x
1020 | Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres ? | [5 empty] | x
1030 | Er vi evt godt kjent med kriteriene for låneordningen ? |  |  | UKE |  |  | x
1040 | Vet vi hva det vil si å være ansvarlig for gjennomføre dette som et implementeringsprosjekt ? | [5 empty] | x
1050 | Er en anskaffelse av løsningen i henhold til vår virksomhetsstrategi? | [5 empty] | x
1060 | Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning om å gjøre et avrop ? | [5 empty] | x
1070 | Er det tydeliggjort hvilke IT -politiske føringer som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen? | [5 empty] | x
2000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille konseptfase | [5 empty] | . | . | .
2010 | Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? | [6 empty] | x
2020 | Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre? | [6 empty] | x
2030 | Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? | [6 empty] | x
2040 | Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert? | [6 empty] | x
2050 | Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier? | [6 empty] | x
2060 | Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ? | [6 empty] | x
2070 | Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt? | [6 empty] | x
2080 | Er rollebeskrivelse for Prosjektleder etablert? | [6 empty] | x
2090 | Er nøkkelressurser tilordnet til prosjektet? | [6 empty] | x
2100 | Er det utarbeidet en grov Prosjektbegrunnelse? | [6 empty] | x
2190 | Følger vi gjennom vårt konsept de gjeldende IT-politiske føringer for virksomheter i Oslo kommune? |  |  |  | Prosjektveiviseren IKT reglementet (se kap 4 s.11) |  |  | x
3000 | Sjekkpunkter for å ferdigstille planleggingsfase | [5 empty] | . | . | .
3010 | Er prosjektet fortsatt ønskelig og i tråd med virksomhetens strategiske mål? | [7 empty] | x
3020 | Er prosjektets resultatmål med tilhørende produkter/leveranser egnet til å skape de ønskede endingene og gevinstene som ble lagt til grunn for vurderingene i konseptfasen? | [7 empty] | x
3030 | Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan som bryter prosjektet ned i håndterbare faser? | [7 empty] | x
3040 | Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring, for eksempel implementeringsstrategi, kvalitetsstrategi og anskaffelsesstrategi? | [7 empty] | x
3050 | Er det gjennomført interessentanalyse og iverksatt relevante tiltak basert på denne? |  |  |  | Interessentanalyse |  |  |  | x
3060 | Er prosjektorganisasjonen tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet? | [7 empty] | x
3070 | Er usikkerhetsanalyse blitt uført og er usikkerheten akseptabel? | [7 empty] | x
3080 | Er kritiske suksessfaktorer identifisert? | [7 empty] | x
3090 | Har gevinstansvarlig vært aktivt involvert i utarbeidelsen av gevinstrealiseringplanen? | [7 empty] | x
3100 | Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere gevinstene blitt vurdert? | [7 empty] | x